## Slide 1
PM 역량 인증 발표
직함이 아니라,
수행한 기능으로
보여드립니다
On-Device AI Hub를 위한
스마트 플러그 PoC 개발
황인휘 · 총 9장 · 15분
과제 개요
항목 | 내용
과제 목표 | 스마트 플러그 PoC SW 개발 및 On-Device AI Hub 연동 시연
기간 | 2025.04.01 ~ 2025.12.10 (계획 대비 2주 연장)
팀 구성 | 상근 4명(PL/PM 1 + SW개발 3), 비상근 3명 / 총 23MM
관리 방식 | Waterfall / Confluence 기반
핵심 제약 | 공식 PM 타이틀 없이 PL이 관리 기능 수행
이 발표는 직함이 아니라 관리 기능의 수행 여부로 PM 역량을 증빙합니다.
요구사항부터 종료까지, 한 단계의 결과가 다음 단계의 판단 근거가 되는 과정을 그대로 보여드리겠습니다.
발표 구조
요구사항·추적
계획·통합(CR)
대시보드·예측
참여·소통
종료·교훈
종합·Q&A
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
01 / 09

## Slide 2
평가항목 ① 요구사항 정합성 · ② 추적성
44개의 합의, 그리고 그 합의를 끝까지 추적한 방법
02 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
정합성 — 무엇을 합의했는가
Stakeholder Needs
44개 REQ 확정 PLG 27 + HUB 17
우선순위 분류 P0 / P1 / P2
공식 승인 TL(4/24) · iLab장(4/29)
검증 기준 — 이유와 한계
PoC 범위 제외 기준(4.3 §1.3)에 따라 핵심 기능은 WBS 단위 DoD로 검증. 정식 테스트 설계(경계값·회귀 등)는 도입하지 못해 다음 단계 개선 과제로 남음.
추적성 — 합의를 어떻게 놓치지 않았는가
PLG_REQ_013 기동어 인식 결과 처리 (P0)
PLG_WBS_037 / 038 / 039 구현
DoD code commit + 동작 확인
5.3 MS#4 기능 적합성 PASS TL 승인 (9/30)
추적 요구사항 47개 · 연결 WBS 65개 · 누락 0건
CR-01/02 반영 후에도 전체 추적 유지 확인
▶ 이 추적 체계가, 8월에 닥친 변경 요청의 영향을 즉시 계산할 수 있는 기반이 되었습니다.

## Slide 3
평가항목 ③ 계획수립 · ④ 통합
합의된 기준이 있었기에, 빠르게 따져볼 수 있었다
03 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
8/11~12, iLab장·TL 요청으로 시연 시나리오 통합(CR-01) 및 플러그 4:1 확장(CR-02) 발생
영향도 분석
영역 | 영향 내용 | Score | PM 1차 의견 | 최종 결정
범위·일정 | 신규 구현 4주+, 검증 2주 추가 | 25 | 불수용 | 수용
성능 | 멀티카메라 연동 네트워크 지연 리스크 | 25 | 불수용 | 수용
리스크 | 타 과제 기개발 모듈 통합 일정 리스크 | 25 | 불수용 | 수용
결정 근거 조직 비즈니스 목표(사업부 기술 바잉 설득) 우선 판단에 따라 CCB에서 수용 결정 (8/12)
수용 직후 4단계 조치
CCB 수용 결정
영향도 분석 문서화
6.1 §4
기준선 재설정
WBS 61→64개, 종료일 +14일
추적매트릭스·대시보드 동기화
일정 편차 분석 (V1 → V2)
시점 | 계획 | 실적 | 편차
V1 (8/1, CR 직전) | WBS 12개 | 15개 | +3개 선행
V2 (12/9, 종료) | WBS 64개 / 12/01 | 61개 / 12/09 | -3개 / +8일
▶ 기준선이 바뀌자, 그 다음부터 우리가 추적해야 할 숫자 자체가 달라졌습니다.

## Slide 4
평가항목 ⑤ 대시보드 현재 · ⑥ 미래예측
바뀐 기준 위에서, 무엇을 보고 무엇을 결정했는가
04 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
KPI 3종 — 판단·조치 체인
기능구현완료율 95%
미달 5%는 시연 핵심 외 항목 → 시연 가능
미완료 항목 시연 범위 외 분류
시연 100% 완료
주요 결함 C급 2건 (A·B급 0건)
허용 범위 내 Closed 처리
A·B급 0건 유지
일정 편차 — V1/V2 비교 (CR 전후 연결)
시점 | 계획 | 실적 | 편차
V1 (8/1, CR 발생 직전) | WBS 12개 | 15개 | +3개 선행
V2 (12/9, 종료) | WBS 64개 / 12/01 | 61개 / 12/09 | -3개 / +8일
7.5 대시보드 원문
"PLG 15개 완료(계획 대비 3개 선행)는 CR-01/02 발생 후 대응 여력 확보에 기여함."
미래 예측 기법(EVM 등 잔여작업 기반 정량 예측)은 이번 과제에 도입하지 못한 부분이며, S7 개선 기회에서 다룹니다.
▶ 이 KPI 판단이, 통제 가능한 영역에 자원을 쓰는 다음 선택으로 이어졌습니다.

## Slide 5
평가항목 ⑦ 정보배포 · ⑧ 이해관계자참여
통제 가능한 영역에 자원을 쓰기로 했다
05 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
참여 활동 실적
채널 | 대상 | 주기 | 실적
주간 팀미팅 | TL, 개발 | 매주 | 31회 / 참석률 100%
주간 랩보고 | iLab장, TL, 기획 | 매주 | 28회 / 참석률 100%
게이트 리뷰 | 전체 이해관계자 | 최소 2회 | 3회 진행
정보 배포: Collab(문서)·GitLab(소스) 중앙화 — 게이트 산출물 최종본 전체 반영(2.2)
판단 — CR 이후
CR-01/02는 정기 채널 외, 최상위 이해관계자의 권한 행사로 발생
통제 가능 영역과 불가능 영역을 구분
예방(채널·빈도 조정) → 효용 없음으로 판단, 폐기
선택: S4에서 확보된 +3개 선행분을 버퍼로 흡수
추가 인력 없이 기존 4인으로 대응 완료
통제 가능 / 불가능 영역 구분
통제 불가능
최상위 이해관계자의 직접 권한 행사(CR-01/02 발생 경로)
✗ 채널·빈도 조정으로 예방
→ 효용 없음으로 판단, 폐기
통제 가능
일정·자원 버퍼의 확보와 배분
✔ +3개 선행분을 버퍼로 흡수
→ 추가 인력 없이 기존 4인 대응
▶ 이 버퍼 흡수 판단이, 종료 시점에 "무엇을 기준으로 끝났다고 할 것인가"의 답이 됩니다.

## Slide 6
평가항목 ⑨ 종료
무엇을 먼저 보고 종료를 선언했는가
06 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
100%
핵심 시연 시나리오
달성
0건
A·B급 결함
목표 달성
완료
이해관계자 승인
11/30
95.3%
WBS 완료율(보조)
미완 3개
종료 판단 — 핵심 지표 선행, 보조 지표 후행
기준 | 목표 | 결과
핵심 시연 시나리오 (CR로 확장된 범위) | 음성제어·인터컴·멀티플러그 4:1 통합 | 100% 달성
A·B급 결함 | 0건 | 0건
이해관계자 최종 승인 | iLab장 승인 | 완료 (11/30)
WBS 완료율 (보조 지표) | 100% | 95.3% (미완료 3개, 고도화)
종료 기준서(1.4) §2.4 — iLab장 최종 승인 완료
▶ 이 시연 범위 자체가 S3의 CR 결정으로 확장된 결과입니다. 변경이 곧 이 과제가 도달한 최종 목표의 정의였습니다.

## Slide 7
평가항목 ⑩ 교훈/회고
같은 일이 또 생긴다면, 무엇을 먼저 바꿀 것인가
07 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
핵심 교훈 3건
ID | 영역 | 핵심 내용
LL_01 | 방법론 | 요구사항 변동성 높은 과제는 Agile/Hybrid가 적합
LL_05 | 일정 | CR 후 신규 WBS 세분화 원칙을 PM이 리더십으로 관철해야 함
LL_11 | 이해관계자 | 최상위 이해관계자 변경 리스크는 전략 조정이 아닌 버퍼로 흡수해야 함
정직하게 인정하는 개선 기회
잔여작업 기반 정량 예측(EVM 등) 미적용
완료시점·품질 리스크 사전예측 체계 부재가 개선 과제
⑥ 미래예측 — S8 Predict 카드에서 보완 설계
자동 알림·의사소통관리계획 부재
Collab/GitLab 중앙화에는 의존했으나 배포 체계는 미문서화
⑦ 정보배포 — S8 Visibility 카드에서 보완 설계

## Slide 8
전체 종합 — 성과 ①~⑩ / 개선 기회 ⑥⑦ 중심
증명된 것과, 다음에 설계할 것
08 / 09
PM 역량인증 발표 — On-Device AI Hub 스마트 플러그 PoC
성과 — 수치 근거
관리 영역 | 수행 수준 | 근거
요구사항 정의·승인 | 44개, 공식 승인 | 3.3
변경 영향도 분석·통제 | 정량 분석 + CCB | 6.1 §4
리스크→이슈 전환 | 7건 전수 추적, 전원 Closed | 9.1/9.4
단계별 검증 | 7차 마일스톤 전 단계 PASS | 5.3
정직하게 인정한 개선 기회
⑥ 미래예측 EVM 등 잔여작업 기반 정량 예측 미적용
⑦ 정보배포 자동 알림·의사소통관리계획 미문서화
다음 설계 — Predict / Visibility / Resilience
Predict
KPI 임계치·판단 규칙을 착수 시점에 명문화. 잔여 WBS 기반 완료시점·품질 리스크 정량 예측 도입
Visibility
REQ-WBS-검증 상태를 단일 화면에서 확인 가능하게 구성. 의사소통관리계획을 별도 수립
Resilience
최상위 이해관계자 변경 가능성을 착수 시점 리스크로 등록, 일정·자원에 10~15% 버퍼 명시적 반영
▶ 이번 과제에서는 우연히 확보된 선행분이 버퍼 역할을 했습니다. 다음에는 그 버퍼를 의도적으로 설계하겠습니다.

## Slide 9
정리
요구사항에서 종료까지, 한 단계의 결과가 다음 단계의 판단 근거가 되는 흐름을 수치로 증빙했습니다.
부족한 부분은 정확히 식별했고, 다음 설계까지 구체화했습니다.
① 자기 인식
약점을 회피하지 않고 직시
② 해결 능력
보완 방향이 구체적이고 실행 가능
③ 균형 역량
장단점이 고르게 분포된 PM 프로파일
Q&A — 질문 주시면 아래 순서로 근거를 바로 보여드리겠습니다
1. CR 판단·영향도 분석 근거
6.1 / 7.5
2. REQ → WBS → 검증 추적 체인
4.2 / 4.3 / 5.3
3. KPI 판단 근거 및 종료 승인
1.5 / 1.4
09 / 09