## Slide 1: On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발 보고 LG SW PM역량정의서 기반 프로젝트관리 수행 사례
1. 개요
2. 관리현황
3. 종합
4. 소감 및 제언
Notes: 프로젝트 개요
2.프로젝트 관리현황
▪요구사항_정합성/추적성
▪Release계획_계획수립/통합
▪프로젝트 Dashboard_현재/미래예측
▪프로젝트 소통과 협업_정보 배포/이해관계자 참여
▪프로젝트 선순환 구조_종료/교훈-회고
3.종합
4. 소감 및 제언

## Slide 2: On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발
과제명 | On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발
목표 | 단일 홈 허브가 주택/건물 내에서 실제로 사용 가능한 물리적 공간 확장을 가능하게 하는 악세서리 기기의 SW를 개발하고 이를 On-Device AI Hub와 연동하여 최소한의 실제 동작을 시연함 악세서리 기기는 전원 공급의 용이성 및 음성 명령을 중심으로 한 기존 홈 허브의 사용성을 고려하여 전원 플러그 형태로 개발(이하 스마트 플러그 또는 플러그로 칭함)하는 것을 전제하며, On-Devce AI Hub HW 개발 Task에서 별도로 진행함
기간 | 2025.04.01 ~ 2025.12.10 (계획 대비 2주 연장)
인원 | 상근 4명*(PL1 + SW개발 3), 비상근 3명 / 총 23MM
고객 가치 | 홈 허브의 위치를 옮기거나, 여러개의 허브를 구입하지 않고 간단한 악세서리를 추가함으로써 집 안 어디서나 홈 허브의 기능을 사용할 수 있다
사업적 가치 | 본 과제는 PoC 목적의 과제로 사업적 가치를 직접적으로 언급하기는 무리가 있으나, 향후 홈 허브 사업이 일정 규모를 이루게 되는 경우 이 과제를 확장함으로써 다음을 달성할 수 있다. 홈 허브 패키지의 가격 경쟁력 확보, 시장 확대 가속화 분산형 AI 홈허브 인프라 구축을 통한 AI 인프라 비용 절감 ThinQ 가전 연계를 통한 ThinQ 생태계 확대
과제 진행 관리 | Collab / Waterfall 방식 진행
프로젝트 개요
본 과제는 탐색과제로써, 공식적인 PM 없이, PL이 개발관점에서 필요한 관리 업무를 수행하였음
이번 역량 인증 과정을 통해 명시적인 PM 활동이 부재한 경우의 취약점을 식별, 보완함으로써, 1인 과제에서까지도 적용가능한 PM 역량을 구축하는 것이 목적임.
Notes: 활동과 ppt의 align을 다시 점검할 것.
Jira 관련 내용을 어떻게 추가할 것인지?
Good/bad 그 이상

## Slide 3: 프로젝트 관리 현황
요구사항_정합성/추적성
정합성 — 무엇을 합의했는가
이해 관계자 요구 사항 구두 요청사항
44개 REQ 확정 PLG 27 + HUB 17
우선순위 분류 P0 / P1 / P2
공식 승인 TL(4/24) · iLab장(4/29)
검증 기준 — 이유와 한계
PoC 범위 제외 기준(4.3 §1.3)에 따라 핵심 기능은 WBS 단위 DoD로 검증. 정식 테스트 설계(경계값·회귀 등)는 도입하지 못해 다음 단계 개선 과제로 남음.
추적성 — 합의를 어떻게 놓치지 않았는가
PLG_REQ_013 기동어 인식 결과 처리 (P0)
PLG_WBS_037 / 038 / 039 구현
DoD code commit + 동작 확인
5.3 MS#4 기능 적합성 PASS TL 승인 (9/30)
추적 요구사항 47개 · 연결 WBS 65개 · 누락 0건
CR-01/02 반영 후에도 전체 추적 유지 확인
▶ CR 영향 검토를 위한 기반 정보
요구사항 분해 / 구체화 User story / 제품별 / 기능별

## Slide 4: 프로젝트 관리 현황
Release계획_계획수립/통합
8/11~12, iLab장·TL 요청으로 시연 시나리오 통합(CR-01) 및 플러그 4:1 확장(CR-02) 발생
영향도 분석
영역 | 영향 내용 | Score | PM 1차 의견 | 최종 결정
범위·일정 | 신규 구현 4주+, 검증 2주 추가 | 25 | 불수용 | 수용
성능 | 멀티카메라 연동 네트워크 지연 리스크 | 25 | 불수용 | 수용
리스크 | 타 과제 기개발 모듈 통합 일정 리스크 | 25 | 불수용 | 수용
결정 근거 조직 비즈니스 목표(사업부 기술 바잉 설득) 우선 판단에 따라 CCB에서 수용 결정 (8/12)
수용 직후 4단계 조치
CCB 수용 결정
영향도 분석 문서화
6.1 §4
기준선 재설정
WBS 61→64개, 종료일 +14일
추적매트릭스·대시보드 동기화
일정 편차 분석 (V1 → V2)
시점 | 계획 | 실적 | 편차
V1 (8/1, CR 직전) | WBS 12개 | 15개 | +3개 선행
V2 (12/9, 종료) | WBS 64개 / 12/01 | 61개 / 12/09 | -3개 / +8일
▶ 기준선이 바뀌자, 그 다음부터 우리가 추적해야 할 숫자 자체가 달라졌습니다.

## Slide 5: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 대시보드_현재/미래예측
KPI 3종 — 판단·조치 체인
기능구현완료율 95%
미달 5%는 시연 핵심 외 항목 → 시연 가능
미완료 항목 시연 범위 외 분류
시연 100% 완료
주요 결함 C급 2건 (A·B급 0건)
허용 범위 내 Closed 처리
A·B급 0건 유지
일정 편차 — V1/V2 비교 (CR 전후 연결)
시점 | 계획 | 실적 | 편차
V1 (8/1, CR 발생 직전) | WBS 12개 | 15개 | +3개 선행
V2 (12/9, 종료) | WBS 64개 / 12/01 | 61개 / 12/09 | -3개 / +8일
7.5 대시보드 원문
"PLG 15개 완료(계획 대비 3개 선행)는 CR-01/02 발생 후 대응 여력 확보에 기여함."
미래 예측 기법(EVM 등 잔여작업 기반 정량 예측)은 이번 과제에 도입하지 못한 부분이며, S7 개선 기회에서 다룹니다.
▶ 이 KPI 판단이, 통제 가능한 영역에 자원을 쓰는 다음 선택으로 이어졌습니다.

## Slide 6: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 소통과 협업_정보배포/이해관계자참여
참여 활동 실적
채널 | 대상 | 주기 | 실적
주간 팀미팅 | TL, 개발 | 매주 | 31회 / 참석률 100%
주간 랩보고 | iLab장, TL, 기획 | 매주 | 28회 / 참석률 100%
게이트 리뷰 | 전체 이해관계자 | 최소 2회 | 3회 진행
정보 배포: Collab(문서)·GitLab(소스) 중앙화 — 게이트 산출물 최종본 전체 반영(2.2)
판단 — CR 이후
CR-01/02는 정기 채널 외, 최상위 이해관계자의 권한 행사로 발생
통제 가능 영역과 불가능 영역을 구분
예방(채널·빈도 조정) → 효용 없음으로 판단, 폐기
선택: S4에서 확보된 +3개 선행분을 버퍼로 흡수
추가 인력 없이 기존 4인으로 대응 완료
통제 가능 / 불가능 영역 구분
통제 불가능
최상위 이해관계자의 직접 권한 행사(CR-01/02 발생 경로)
✗ 채널·빈도 조정으로 예방
→ 효용 없음으로 판단, 폐기
통제 가능
일정·자원 버퍼의 확보와 배분
✔ +3개 선행분을 버퍼로 흡수
→ 추가 인력 없이 기존 4인 대응
▶ 이 버퍼 흡수 판단이, 종료 시점에 "무엇을 기준으로 끝났다고 할 것인가"의 답이 됩니다.

## Slide 7: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 선순환 구조_종료
100%
핵심 시연 시나리오
달성
0건
A·B급 결함
목표 달성
완료
이해관계자 승인
11/30
95.3%
WBS 완료율(보조)
미완 3개
종료 판단 — 핵심 지표 선행, 보조 지표 후행
기준 | 목표 | 결과
핵심 시연 시나리오 (CR로 확장된 범위) | 음성제어·인터컴·멀티플러그 4:1 통합 | 100% 달성
A·B급 결함 | 0건 | 0건
이해관계자 최종 승인 | iLab장 승인 | 완료 (11/30)
WBS 완료율 (보조 지표) | 100% | 95.3% (미완료 3개, 고도화)
종료 기준서(1.4) §2.4 — iLab장 최종 승인 완료
▶ 이 시연 범위 자체가 S3의 CR 결정으로 확장된 결과입니다. 변경이 곧 이 과제가 도달한 최종 목표의 정의였습니다.

## Slide 8: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 선순환 구조_교훈/회고
핵심 교훈 3건
ID | 영역 | 핵심 내용
LL_01 | 방법론 | 요구사항 변동성 높은 과제는 Agile/Hybrid가 적합
LL_05 | 일정 | CR 후 신규 WBS 세분화 원칙을 PM이 리더십으로 관철해야 함
LL_11 | 이해관계자 | 최상위 이해관계자 변경 리스크는 전략 조정이 아닌 버퍼로 흡수해야 함
정직하게 인정하는 개선 기회
잔여작업 기반 정량 예측(EVM 등) 미적용
완료시점·품질 리스크 사전예측 체계 부재가 개선 과제
⑥ 미래예측 — S8 Predict 카드에서 보완 설계
자동 알림·의사소통관리계획 부재
Collab/GitLab 중앙화에는 의존했으나 배포 체계는 미문서화
⑦ 정보배포 — S8 Visibility 카드에서 보완 설계

## Slide 9: 종합
성과_부채
성과
관리 영역 | 수행 수준 | 근거
요구사항 정의·승인 | 44개, 공식 승인 | 3.3
변경 영향도 분석·통제 | 정량 분석 + CCB | 6.1 §4
리스크→이슈 전환 | 7건 전수 추적, 전원 Closed | 9.1/9.4
단계별 검증 | 7차 마일스톤 전 단계 PASS | 5.3
부채
⑥ 미래예측 EVM 등 잔여작업 기반 정량 예측 미적용
⑦ 정보배포 자동 알림·의사소통관리계획 미문서화
다음 설계 — Predict / Visibility / Resilience
Predict
- KPI 임계치·판단 규칙을 착수 시점에 명문화.
- 잔여 WBS 기반 완료시점·품질 리스크 정량 예측 도입
Visibility
- 시스템 기반의 관리를 통한 가시성 확보
- REQ-WBS-검증 상태 가시화
- 의사소통관리계획을 별도 수립
Resilience
- CCB와 거버넌스를 무력화하는 CR을 대비하기 위해 일정·자원에 10~15% 버퍼 명시적 반영
▶ 우연히 확보된 선행분이 버퍼 역할  의도적 버퍼설계로 관리 범위 내부로 수용

## Slide 10: 소감 및 제언
PL vs PM
개발자/팀원 vs PM
Big Project PM vs 탐색과제 PM
팀 vs 개인
누구나 PM이 될 수 있고, PM이 되어야하지만, 누구도 하고 싶어하지 않는 PM
누구나 활용할 수 있는 기본 시스템 제공의 필요성
  Confluence 템플릿, Jira 프로젝트, 산출물 저장소
책임져야하는 PM이라면 권한도 함께
  상위관리자의 인식 변화 필요성
손에 손잡고
  PM 풀 구성, 유사 성격의 프로젝트를 담당하고 있는 PM들 간 공유와 연대
  직군으로써의 PM : 주니어 PM에서 시니어 PM으로의 성장 경로 구체화
  연1회 PM 페스티벌 : PM 성공사례, 실패사례, 재미있고 독특한 PM 경험들을 공유할 수 있는 자리
1인 1PM의 길