## Slide 1
On-Device AI Hub를 위한
스마트 플러그 PoC 개발
PM 역량 인증 발표
황인휘 | 총 10장 | 15분
이 발표는 직함이 아니라 관리 기능 수행 여부로 PM 역량을 증빙합니다.
PL이 실제로 수행한 관리 활동을 LG SW PM 역량 기준에 연결하여 제시합니다.
Notes: 발표 시작 - 직함이 아닌 관리 기능 수행 여부로 PM 역량을 증빙한다는 핵심 프레임을 먼저 선언하세요.

## Slide 2
과제는 이렇게 흘렀다
S2. 프로젝트 흐름 한 장 요약
Phase 0
요구사항 확정
Apr~May
Phase 1~1-2
구현 단계별
Jun~Oct
★ CR-01/02
기준선 재설정
Aug 11 변경
Phase 4
통합 시연·종료
Nov~Dec.10
변경 전후 비교
구분 | CR 이전 (기준선 V1) | CR 이후 (기준선 V2)
WBS 수 | 61개 | 64개 (+3)
종료일 | 11.24 | 12.01 (+14일 조정)
시연 범위 | 음성제어 1:1 | 음성제어+인터컴+멀티플러그 4:1
Notes: CR-01/02 발생 후 기준선 재설정이 핵심 관리 활동이었음을 강조. 이후 슬라이드는 이 흐름의 각 관리 활동을 평가항목 기준으로 증빙합니다.

## Slide 3
요구사항은 어떻게 정의하고 추적했는가
평가항목 ①②
정합성
User Story
기능 요구사항
(REQ ID 부여)
우선순위
(P0/P1/P2)
이해관계자
공식 승인
PLG_REQ 27개 + HUB_REQ 17개 = 총 44개 확정
TL(4/24) · iLab장(4/29) 공식 승인 → CR 후 재승인 완료
추적성 체인 예시
PLG_REQ_013
기동어 인식 결과 처리 (P0)
PLG_WBS_037/038/039
기동어 후처리 루틴
DoD 검증 기준
code commit + 동작 확인
MS#4 기능 적합성 PASS
TL 승인 (9/30)
추적 요구사항 47개 · 연결 WBS 65개 · 누락 0건
CR 반영 후에도 전체 추적 유지 확인
Notes: 요구사항 44개 전수 추적, 승인 수령, CR 후 재승인까지 완료. 추적 체인 예시로 구체성 증빙.

## Slide 4
변경이 발생했을 때 계획을 어떻게 유지했는가
평가항목 ③④
계획수립 근거 문서
1
WBS 확정서 (4.3)
베이스라인 기반 수립, DoD 기준 명시
2
게이트 계획서 (7.1)
Phase별 목표·산출물·승인 기준 사전 확정
3
기간 산출 내역서 (7.2)
WBS별 연관도·기간 산정 근거 문서화
CR-01/02 수용 후 즉시 조치 (CCB 8/12)
영향도 분석 범위·일정·성능·리스크 정량 분석 (6.1 §4)
기준선 재설정 WBS 61→64개, 종료일 +14일 조정
대시보드 동기화 V2 기준선으로 진척·편차 추적 전환
추적 매트릭스 갱신 CR 신규 REQ → WBS 연결 반영 완료
📌 PM 1차 의견은 불수용이었으나, 조직 비즈니스 목표 판단에 따라 수용으로 결정. 결정 근거와 영향도를 6.1에 문서화하고 후속 관리 체계를 즉시 재편.
일정 편차 분석
Chart: 
| V1 (8/1, CR이전) | V2 (12/9, 종료)
계획 | 12 | 64
실적 | 15 | 61
Notes: CR 발생 시 영향도 분석 → 기준선 재설정 → 추적 매트릭스 갱신까지 즉각 조치. PM 1차 의견과 최종 결정의 차이를 솔직하게 제시하는 것이 자기인식 증빙 포인트.

## Slide 5
수치가 판단으로, 판단이 조치로 이어졌는가
평가항목 ⑤⑥
95%
기능 구현
완료율
(다중 플러그 90%)
0건
주요 결함
(A·B급)
C급 2건 Closed
100%
시연 일정
준수율
목표 KPI 달성
KPI 기반 판단 및 조치 흐름
KPI | 측정값 | 판단 | 조치 | 결과
기능 구현 완료율 | 95% | 미달 5%는 시연 핵심 外 → 시연 가능 판단 | 미완료 항목 시연 범위 外 분류 | 시연 100% 완료
주요 결함 건수 | C급 2건 A·B급 0건 | 허용 범위 내, 시연 영향 없음 | C급 2건 Closed 처리 | A·B급 0건 유지
시연 일정 준수 | 완료 | 최종 KPI 95% → 정상 종료 결정 | 최종 보고 및 이해관계자 승인 | 프로젝트 종료
Notes: KPI 측정 → 판단 → 조치의 사이클이 체계적으로 작동했음을 수치로 보여주는 슬라이드. 미완료 3개 WBS가 시연 핵심 범위 외임을 강조.

## Slide 6
이해관계자를 어떻게 관리했고, 한계에서 무엇을 선택했는가
평가항목 ⑦⑧
참여 활동 요약
주간 팀미팅
TL, 개발팀 | 31회 / 참석률 100%
주간 랩보고
iLab장, TL, 기획 | 28회 / 참석률 100%
게이트 리뷰
전체 이해관계자 | 3회 진행 (최소 2회)
수시 보고
iLab장, TL | 2회 (시연 시나리오 확정)
CR 발생과 전략 판단
CR-01/02: 정기 채널 외 경로(iLab장 직접 지시)로 발생
→ 참여 전략만으로는 구조적 차단 불가
검토한 대응 옵션
✗ 참여 채널·빈도 조정
효용 없음 판단 및 폐기 — 최상위 이해관계자 권한 행사를 채널 조정으로 차단 불가
✔ 선택: 일정·자원 버퍼 흡수 대응
CR 이전 3개 WBS 선행 완료로 대응 여력 확보
추가 인력 없이 기존 4인으로 대응 완료
소통 실적
Chart: 
| 주간 팀미팅 | 주간 랩보고 | 게이트 리뷰 | 수시 보고
횟수 | 31 | 28 | 3 | 2
Notes: 소통 채널과 참석률 100%를 수치로 증빙. CR 발생 시 참여 전략 변경보다 버퍼 흡수 선택이 왜 더 합리적이었는지 논리적으로 설명.

## Slide 7
무엇을 기준으로 종료를 선언했고, 무엇을 배웠는가
평가항목 ⑨⑩
종료 판단 근거
핵심 시연 시나리오
목표: 음성제어·인터컴·멀티플러그 4:1
✓ 100% 달성
WBS 완료율
목표: 100%
✓ 95.3% (미완 3개: 고도화)
A·B급 결함
목표: 0건
✓ 0건
이해관계자 승인
목표: iLab장 승인
✓ 완료 (11/30)
종료 기준서(1.4) §2.4 인수 체크리스트 — iLab장 최종 승인 ✅
핵심 교훈 (Lessons Learned)
LL_01
방법론
요구사항 변동성 높은 과제는
Agile/Hybrid가 적합
LL_05
일정
CR 후 신규 WBS 세분화 원칙을
PM이 리더십으로 관철해야 함
LL_11
이해관계자
최상위 이해관계자 변경 리스크는
전략 조정이 아닌 버퍼로 흡수
Notes: 4가지 종료 기준 모두 달성. WBS 미완료 3개는 고도화 항목으로 핵심 시연에 영향 없음을 강조. 교훈 11건 중 3가지 핵심만 제시.

## Slide 8
공식 PM 없이 — 무엇이 작동했고 무엇이 작동하지 않았는가
✓ 작동한 것 — 수치 근거
요구사항 정의 및 승인
44개 요구사항, 이해관계자 공식 승인
3.3 베이스라인
변경 영향도 분석
CR 발생 시 정량 분석 + CCB 수행
6.1 §4
리스크 → 이슈 전환 관리
RISK 7건 전수 추적, 전원 Closed
9.1 / 9.4
단계별 검증 및 승인
7차 마일스톤 평가, 전 단계 PASS
5.3
교훈 도출
LL 11건 문서화
1.7
△ 한계가 있었던 것 — 원인까지
추적 체계 시각화
현상: 매트릭스는 있으나 한눈에 파악 어려움
원인: 도구 부재 (JIRA 등 미사용)
KPI 임계치 사전 명문화
현상: 판단은 했으나 기준이 문서화 안 됨
원인: PM 역할 부재로 관리 체계 설계 생략
변경통제 사전 차단
현상: CCB 수행했으나 절차 외 요청 발생
원인: 최상위 이해관계자 권한 구조적 한계
정보 배포 체계
현상: 공유는 됐으나 배포 주기·권한 미문서화
원인: 형식적 소통 계획 수립 부재
Notes: 이 슬라이드가 자기인식 증빙의 핵심. 작동한 것은 수치 근거로, 한계는 원인까지 분석하여 단순 나열이 아님을 보여줘야 함.

## Slide 9
다시 시작한다면 PM으로서 이렇게 하겠습니다
01
심사위원1·2 코멘트 직접 대응
KPI 임계치 + 판단 기준 초기 명문화
현재 판단은 했으나 기준이 사후에만 설명 가능
향후 착수 시 KPI별 임계치·판단 규칙·조치 책임자를 단일 표로 확정. 측정 주기와 보고 트리거를 관리 계획서에 포함
02
심사위원3 코멘트 직접 대응
REQ → WBS → 검증 추적 체계 시각화
현재 표는 있으나 상태 파악에 문서 탐색 필요
향후 요구사항 추적 매트릭스에 상태값 컬럼 추가. 대시보드에서 요구사항별 현재 상태를 한 화면에서 확인 가능
03
전체 공통
초기 단계에서 변경 리스크 버퍼 명시적 반영
현재 우연히 선행 완료로 대응 여력 확보
향후 최상위 이해관계자 변경 요청 가능성을 리스크로 사전 등록. 일정·자원에 명시적 버퍼(전체 일정 10~15%) 확보
Notes: 3가지 보완 계획 모두 심사위원 피드백에 직접 대응. 현재→향후 비교로 구체성 강조. 성장 가능성을 어필하는 핵심 슬라이드.

## Slide 10
정리
공식 PM 없이도 핵심 관리 기능은 수행되었고, 일부는 수치로 입증 가능합니다.
부족한 부분은 이미 식별했고, 재시작 시 무엇을 바꿀지까지 구체화했습니다.
①
자기 인식
약점을 회피하지 않고 직시
②
해결 능력
보완 방향이 구체적이고 실행 가능
③
균형 역량
장단점이 고르게 분포된 PM 프로파일
Q&A — 질문 주시면 아래 순서로 근거를 바로 보여드리겠습니다
1. REQ → WBS → 검증 추적 체인 (4.2 / 4.3 / 5.3)
2. CR 전후 영향도 분석 및 기준선 변경 (6.1 / 7.5)
3. KPI 판단 근거 및 종료 승인 (1.5 / 1.4)
Notes: 마무리 슬라이드. 3가지 심사위원 설득 포인트를 자연스럽게 정리하고 Q&A 준비 체계를 보여줌으로써 준비된 PM임을 어필.